BerberApp TR - Android Mobil Randevu Platformu

MASTER PROJE DOKÜMANI (AI Agent Sistemine Uyumlu)

Sürüm: v0.2 (Agentic Delivery)    |    Tarih: 27.12.2025

Hedef: Türkiye odaklı, kurumsal görünümlü erkek kuaförü/berber randevu platformu (Android) — düşük maliyet + hızlı MVP (80/20).

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti ve Başarı Kriterleri

2. AI Agent Operasyon Modeli (Orkestrasyon, Roller, Çıktılar)

3. Kapsam: MVP / V1+ ve Varsayımlar

4. Paydaşlar, Roller ve RACI

5. Fonksiyonel Gereksinimler (MVP)

6. NFR: Performans, Güvenlik, KVKK, Kullanılabilirlik

7. Modül Mimarisi ve Genel Entegrasyon

8. Veri Modeli (Özet) ve Güvenlik (RLS/Role-Based)

9. Randevu Motoru Tasarımı (Slot, Çakışma Önleme)

10. DevOps, Versiyonlama, Kalite Kapıları (DoD)

11. Faz Planı (Faz 0-3), Teslimatlar ve Onay Kapıları

12. Maliyet Analizi (Düşük Maliyet / Premium)

13. KPI, Ölçümleme ve Raporlama

14. Riskler, Uyum ve Azaltım Planları

15. İleri Öneriler ve Roadmap (V1+)

16. Ekler: Checklist’ler ve Şablonlar

# 1. Yönetici Özeti ve Başarı Kriterleri

Bu doküman, BerberApp TR mobil randevu platformunun uçtan uca planını; modül mimarisini; entegrasyonlarını; maliyet hedeflerini ve özellikle AI Agent sistemi ile yürütülecek teslimat modelini tanımlar.

## 1.1 Ürün hedefi

Müşterinin konumuna göre berberleri listelemek, filtrelemek ve randevu almasını sağlamak.

Berberin hizmet/fiyat/çalışma saatleri yönetimi ve randevu operasyonu (onay/iptal/tamamlandı).

Sadece gerçekleşmiş hizmet sonrası puan/yorum ile güvenilir kalite metriği oluşturmak.

MVP’yi hızlı çıkarıp (80/20), veriyle öğrenerek V1+ geliştirmelerine geçmek.

## 1.2 Başarı kriterleri (MVP)

| Kategori | KPI | Hedef (MVP) | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Kullanım | Randevu oluşturma oranı | >= %8 | Liste->profil->slot->onay dönüşümü |
| Kalite | Yorum başına ort. puan | >= 4.3/5 | Sahte yorum engeli: sadece completed |
| Operasyon | Çift rezervasyon oranı | 0 | DB constraint + transaction |
| Büyüme | Aktif berber sayısı | >= 50 | Pilot şehir/ilçe odaklı |
| Maliyet | Aylık altyapı | <= 40 USD | Düşük maliyet modunda |

# 2. AI Agent Operasyon Modeli (Orkestrasyon)

Bu proje, “tek ana prompt + ara onaylar” yaklaşımına uygun şekilde AI Agent orkestrasyonu ile yürütülür. Amaç, kullanıcı tarafında minimum teknik yük ve maksimum otomasyonla; kısa döngülerde üretim kalitesine ulaşmaktır.

## 2.1 Orkestrasyon prensipleri

Tek kaynak doğruluk: tek repo + tek ‘master doküman’ + sürümleme (tag) disiplini.

Her agent çıktısı: değişiklik paketi (diff), geri alma (rollback) ve kabul kriteri ile gelir.

Onay kapıları: kullanıcı sadece kritik kararlarda onay verir (stack, tasarım yönü, yayın).

80/20: MVP’de “çalışan ürün + ölçüm” önceliklidir; ‘nice-to-have’ V1+’a bırakılır.

Gizlilik/uyum: KVKK, veri minimizasyonu, log ve saklama politikası en baştan tanımlanır.

## 2.2 Agent rolleri ve sorumluluklar

| Agent | Sorumluluk | Ana çıktılar |
| --- | --- | --- |
| PM Agent | Kapsam/plan, teslimat takibi, risk/KPI | PRD, Faz planı, Kabul kriterleri |
| Architect Agent | Mimari, modül tasarımı, entegrasyon | Mimari diyagram, repo yapısı, standartlar |
| UI/UX Agent | Kurumsal tasarım sistemi, ekran akışları | Figma, component library, ekran checklist |
| Backend Agent | DB şeması, RLS, Edge Functions | SQL migration, policy’ler, test senaryoları |
| Mobile Agent | Flutter uygulama, durum yönetimi | Ekranlar, servis katmanı, build pipeline |
| Admin Panel Agent | Next.js panel, onay/moderasyon | Admin UI, yetkilendirme, rapor ekranları |
| QA Agent | Test stratejisi, regresyon, DoD | Test planı, checklist, UAT senaryoları |
| Security/KVKK Agent | KVKK uyumu, güvenlik kontrolleri | Aydınlatma metni, saklama politikası, threat model |
| Release Agent | Play Store hazırlık, sürüm notu | Release checklist, sürümleme, yayın paketleri |

## 2.3 Çalışma akışı (agentik teslimat)

Girdi: Senin tek ana hedef prompt’un + MVP kapsam onayı.

PM Agent: backlog’u oluşturur, Faz 0-1 teslimatlarını kilitler.

Architect/UI/Backend/Mobile agent’ları paralel tasarım yapar; sonuçlar orkestratör tarafından birleştirilir.

Her değişiklik ‘feature branch + tag’ ile gelir; ana dala sadece DoD geçince alınır.

Çıkış: çalışan MVP APK + Admin Panel + temel analitik/Crash raporu + dokümantasyon.

## 2.4 Onay kapıları (minimum onay, maksimum otomasyon)

| Kapı | Ne zaman | Kullanıcı kararı | Varsayılan |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 - Stack kilidi | Faz 0 başlangıcı | Flutter/Supabase/Harita seçimi | Flutter + Supabase + MapLibre |
| G1 - UI yönü | Figma ilk taslak | Kurumsal tema onayı | Minimal, lacivert ağırlık |
| G2 - MVP scope freeze | Faz 1 başı | MVP’de ne var/ne yok | MVP listesi kilit |
| G3 - Yayın | Release öncesi | Play Store yayını | Internal test -> Closed test |

## 2.5 Artefakt standardı (çıktı sözleşmesi)

Her agent çıktısı: (1) Ne değişti, (2) Nerede değişti, (3) Nasıl test edilir, (4) Beklenen çıktı.

Kod/konfig değişiklikleri: tek pakette (dosya yolu + tam içerik + komut + beklenen çıktı).

Geri alma: önceki tag’e dönüş adımı mutlaka verilir.

Dokümantasyon: /docs altında güncel tutulur, master doküman versiyonlanır.

# 3. Kapsam: MVP / V1+ ve Varsayımlar

## 3.1 MVP kapsamı (kilit)

Konum izni veya manuel konum seçimi ile yakın berber listeleme.

Berber profili: hizmetler, fiyatlar, süre, çalışma saatleri, fotoğraflar, yorumlar.

Slot bazlı müsaitlik: uygun saatleri gösterme + randevu oluşturma.

Randevu yönetimi: müşteri iptal, berber onay/iptal/tamamlandı.

Yorum/puan: sadece completed randevudan sonra.

Berber doğrulama: admin onayı olmadan listede görünmeme.

## 3.2 MVP dışı (V1+)

Online ödeme / depozito / iptal politikası otomasyonu.

Kupon/kampanya, referans sistemi.

Çok şubeli ve çalışan bazlı randevu.

Chat, sadakat programı, çok dil (TR/EN).

## 3.3 Varsayımlar ve kısıtlar

Aylık altyapı hedefi: <= 40 USD (başlangıç).

MVP hedef geliştirme süresi: 8-10 saat net geliştirme (tasarım ve mağaza inceleme hariç).

KVKK gereği veri minimizasyonu: sadece gerekli alanlar tutulur.

Harita maliyeti kontrolü için MapLibre + tile sağlayıcı tercih edilir.

# 4. Paydaşlar, Roller ve RACI

| Aktivite | Sorumlu (R) | Hesap Veren (A) | Danışılan (C) | Bilgilendirilen (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapsam/PRD | PM Agent | Kullanıcı | Architect Agent | Tüm agentlar |
| UI Tasarım | UI/UX Agent | Kullanıcı | PM Agent | Mobile Agent |
| DB/RLS | Backend Agent | Architect Agent | Security Agent | Mobile/Admin Agent |
| Mobil geliştirme | Mobile Agent | Architect Agent | UI/QA Agent | PM Agent |
| Admin panel | Admin Panel Agent | Architect Agent | QA Agent | PM Agent |
| Test/UAT | QA Agent | PM Agent | Kullanıcı | Release Agent |
| Yayın | Release Agent | Kullanıcı | PM/QA | Tüm ekip |

# 5. Fonksiyonel Gereksinimler (MVP)

## 5.1 Müşteri

Yakın berber listeleme (mesafe) ve sıralama (yakın/puan/fiyat).

Berber profili görüntüleme (hizmet/fiyat/süre, foto, yorum).

Hizmet seçimi -> tarih/saat seçimi -> randevu oluşturma.

Randevu iptali (policy: randevudan 2 saat önceye kadar).

Geçmiş randevudan sonra puan/yorum gönderme.

## 5.2 Berber

Berber kaydı + işletme profili oluşturma (admin onayı bekler).

Hizmet/fiyat/süre ekleme-düzenleme (aktif/pasif).

Çalışma saatleri ve kapalı gün ayarlama.

Randevu yönetimi: bekleyen -> onayla/iptal; hizmet verince tamamlandı.

## 5.3 Admin (web)

Berber doğrulama (onayla/reddet) ve listelenme kontrolü.

Yorum moderasyonu (sil/arsivle) + şikayet kaydı (opsiyonel).

Temel metrik görüntüleme (randevu sayısı, aktif berber).

# 6. NFR (Performans, Güvenlik, KVKK, Kullanılabilirlik)

## 6.1 Performans

Liste ekranında ilk içerik < 2.5 sn (4G) hedefi.

Sayfalama ve cache: yakın berber listesinde 20’lik batch.

DB indeksleri: (lat/lng sorguları için yaklaşım), appointments(slot) unique indeks.

## 6.2 Güvenlik

Tek kimlik kaynağı: Supabase Auth (JWT).

RLS ile tablo bazlı erişim; customer sadece kendi randevusunu görür.

Secrets yönetimi: .env dosyaları repoya girmez; CI secret store kullanılır.

## 6.3 KVKK

Veri minimizasyonu: zorunlu olmayan PII tutulmaz.

Aydınlatma metni + açık rıza akışı (konum izni + pazarlama bildirimleri ayrı).

Saklama politikası: log ve PII retention süreleri tanımlanır (V1’de otomasyon).

## 6.4 Kullanılabilirlik

Tek el kullanımına uygun buton konumları, erişilebilir font ölçekleme.

Boş durumlar ve hata mesajları kurumsal ve anlaşılır.

Offline tolerans: son listelenen berberler cache’den gösterilebilir (opsiyonel).

# 7. Modül Mimarisi ve Genel Entegrasyon

## 7.1 Yüksek seviye mimari

MVP için minimum parça ile maksimum değer: Mobil uygulama + Supabase (DB/Auth/Storage) + Web Admin Panel. Kritik iş kuralları DB constraint, RLS ve gerektiğinde Edge Function ile garanti edilir.

Şekil: Yüksek seviye mimari ve entegrasyonlar

## 7.2 Modüller

| Katman | Modül | Kapsam |
| --- | --- | --- |
| Mobil (Flutter) | Auth | Kayıt/giriş, rol seçimi, oturum yönetimi |
| Mobil (Flutter) | Keşif & Profil | Listeleme, arama/filtre, berber profili |
| Mobil (Flutter) | Randevu | Hizmet seçimi, slot seçimi, randevu oluşturma/iptal |
| Mobil (Flutter) | Berber Panel | Hizmet/fiyat/saat yönetimi, randevu onay akışı |
| Backend (Supabase) | DB + RLS | Tablolar, indeksler, erişim politikaları |
| Backend (Supabase) | Edge Functions | Slot hesaplama, bildirim tetikleme (V1) |
| Web (Next.js) | Admin Panel | Onay, moderasyon, temel rapor ekranları |
| Servisler | Harita/Bildirim/Analitik | MapLibre+tile, FCM, Crashlytics |

# 8. Veri Modeli (Özet) ve Güvenlik

## 8.1 Temel tablolar

profiles (user_id, role, display_name, phone/email)

barbershops (owner_user_id, name, address, lat, lng, approval_status)

services (barbershop_id, name, price, duration_min, is_active)

working_hours (barbershop_id, weekday, open, close, breaks)

appointments (customer_user_id, barbershop_id, start_time, end_time, status, total_price)

reviews (appointment_id, rating, comment)

## 8.2 RLS stratejisi

Customer: sadece kendi appointment ve review kayıtlarına erişim.

Barber: sadece kendi barbershop, service, working_hours ve ilgili appointment kayıtlarına erişim.

Admin: approval/moderasyon için genişletilmiş okuma/yazma yetkisi (ayrı rol).

# 9. Randevu Motoru Tasarımı (Slot, Çakışma Önleme)

## 9.1 Slot üretimi

Kaynaklar: working_hours + kapalı günler + mevcut appointments.

Slot aralığı: 15 dk (varsayılan) veya hizmet süresine göre dinamik.

Çıkış: seçili gün için uygun slot listesi.

## 9.2 Çakışma önleme

DB unique constraint: (barbershop_id, start_time) veya (barbershop_id, time_range).

Transaction: randevu oluşturma tek işlemde yazılır; yarış koşulu engellenir.

Durum makinesi: pending -> confirmed -> completed; canceled her aşamada olabilir (policy ile).

# 10. DevOps, Versiyonlama, Kalite Kapıları (DoD)

## 10.1 Repo yapısı (öneri)

repo-root/

apps/mobile (Flutter)

apps/admin (Next.js)

infra/supabase (migrations, policies)

docs (master doc, karar detayları, checklist)

scripts (one-click kurulum ve test script’leri)

## 10.2 Sürümleme ve yayın disiplini

Her faz sonunda git tag: v0.x.x

Release notları /docs/release-notes altında tutulur.

Geri alma: tag’e dönüş + DB migration rollback planı.

## 10.3 Definition of Done (MVP)

Kritik akışlar: listeleme, profil, randevu oluşturma/iptal, berber onay, review çalışır.

RLS policy test edildi; rol ihlali yok.

Crashlytics entegre; temel event ölçümü mevcut.

UAT checklist geçti; 0 blocker hata.

Dokümantasyon güncel; kurulum adımları tek sayfada.

# 11. Faz Planı (Faz 0-3) ve Onay Kapıları

| Faz | Süre hedefi | Ana işler | Lead agent | Teslimatlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz 0 - Kurulum | 1-2 saat | Repo, Supabase proje, CI iskeleti, karar kilidi | Architect+PM | Repo skeleton, env şablonları, karar kaydı |
| Faz 1 - MVP Core | 6-8 saat | E3-E9 akışları, DB/RLS, randevu motoru | Mobile+Backend | Çalışan MVP, temel testler |
| Faz 2 - Admin & Hardening | 2-4 saat | Admin panel, moderasyon, logging | Admin+QA | Admin panel, UAT raporu |
| Faz 3 - Release | 1-2 saat | Play store paket, metinler, policy | Release | APK/AAB, store listing, release notes |

## 11.1 Teslimat onayları

G0: Teknoloji yığını onayı (stack).

G1: Figma tasarım yönü onayı.

G2: MVP scope freeze onayı.

G3: Yayın onayı (internal/closed test).

# 12. Maliyet Analizi (Düşük Maliyet / Premium)

| Kalem | Düşük Maliyet | Premium | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend/DB | Supabase Pro (~25$) | Managed DB + ayrı backend | Başlangıçta Supabase ideal |
| Harita | MapLibre + tile sağlayıcı | Google Maps Platform | Kota & maliyet kontrolü |
| Bildirim | FCM (0$) | Braze/OneSignal | V1+ gerekebilir |
| Analitik/Hata | Crashlytics (0$) | Sentry + BI | İhtiyaca göre |
| Play Store | Tek seferlik 25$ | Aynı | Gerekli |

Hedef: MVP’de aylık toplam altyapı <= 40 USD bandı.

# 13. KPI, Ölçümleme ve Raporlama

Event’ler: search_performed, barber_profile_viewed, slot_viewed, appointment_created, appointment_canceled, review_submitted.

Funnel: Liste -> Profil -> Hizmet -> Slot -> Onay.

Operasyon: iptal oranı, no-show (V1’de), ortalama hizmet süresi.

# 14. Riskler, Uyum ve Azaltım Planları

| Risk | Etkisi | Olasılık | Azaltım |
| --- | --- | --- | --- |
| Sahte berber hesapları | Güven kaybı | Orta | Admin onayı + şikayet/flag |
| Çift rezervasyon | Operasyon hatası | Düşük | DB unique + transaction |
| Harita maliyeti artışı | Bütçe aşımı | Orta | MapLibre + limit, izleme |
| KVKK uyumsuzluğu | Yasal risk | Düşük-Orta | Aydınlatma metni + minimizasyon |
| Tasarım revizyonu patlaması | Zaman/maliyet | Orta | G1 onayı + component system |

# 15. İleri Öneriler ve Roadmap (V1+)

Ödeme/depozito + iptal politikası otomasyonu (no-show azaltma).

Berber tarafı kapasite: çalışan bazlı randevu ve hizmet süre optimizasyonu.

Sadakat: puan/abonelik, kupon ve kampanya yönetimi.

Arama kalitesi: semt bazlı öneri, kişiselleştirilmiş sıralama.

Operasyon raporları: gelir (opsiyonel), yoğun saatler, hizmet dağılımı.

# 16. Ekler: Checklist’ler ve Şablonlar

## 16.1 UAT checklist (MVP)

Konum izni yokken manuel konum ile liste geliyor.

Berber profili: hizmet/fiyat/foto/yorum görünüyor.

Slot listesi doğru; dolu slot seçilemiyor.

Randevu oluşturma sonrası berber panelinde görünüyor; onaylanınca müşteri görüyor.

Completed sonrası review açılıyor; başka durumlarda açılmıyor.

Rol ihlali: farklı kullanıcı randevuyu göremiyor (RLS).

## 16.2 Release checklist (Play Store)

AAB build alındı, sürüm kodu arttı.

Gizlilik politikası ve KVKK metinleri eklendi.

Crashlytics aktif, temel event’ler loglanıyor.

Internal test linkleri doğrulandı, ardından closed test planlandı.